发包方： 广东百果园农产品初加工有限公司  （以下简称甲方）

承包方：                                     （以下简称乙方）

合同编号：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条:工程概况

工程名称：                               地坪工程

工程地点：

承包方式： 乙方包工包料，乙供材料详见附件一。

承包范围：

工程内容：

1、标的总面积为1栋36000平方（6层）。

2、一层浇筑150mm厚C30混凝土（钢筋采用单层双向#8@200单层双向钢筋或钢纤维）表面均匀播撒天然耐磨骨料并施工液态硬化剂。

3、二层到六层浇筑100mm厚C30混凝土（钢筋采用单层双向#8@200单层双向钢筋或钢纤维）表面均匀播撒天然耐磨骨料并施工液态硬化剂。

4、质量标准：优

第二条:施工日期

计划开工日期：20      年    月     日；计划竣工日期：20      年    月   日，具体开竣工时间由甲方根据工程实际进度确定，乙方服从甲方工期进度安排。

第三条：甲乙双方驻工地代表

1、甲方驻工地代表姓名：          ，负责代表甲方全面履行合同，决定和处理由甲方负责的各项事宜。

2、乙方驻工地代表姓名：          ，乙方代表的变更以盖有乙方公章的书面通知为准。

第四条:技术质量要求

1、普通非金属骨料灰色耐磨地坪（水泥本色灰）+混凝土液态硬化剂（亮光）：

性能要求为：经济、耐磨、耐撞击、防滑、防尘、耐油污、易保洁、与新浇混凝土整体结合、使用寿命同基层混凝土同寿命（不小于40年）等。

2、 招标文件的技术参数及要求作为本合同补充条件。

第五条:甲方责任

- 为乙方人员勘察、熟悉现场创造条件；解决现场施工用水、电源(甲方提供电源、水源接点，其余由乙方提供)及施工用混凝土搅拌车的通行道路，能满足两台混凝土罐车错行。做好前期准备工作，提供满足乙方施工所需的地面基础和施工场地。乙方施工范围内的屋顶、墙壁及门窗安装施工完成，保证在乙方施工期间不再有其它工种的施工。保证结构层地表处于较平整状态，无坑坑洼洼等现象，地基承载力达到设计标准（密实度达到96%）。如果结构层地面不符合上述要求，甲方应予以整改至合格，或委托乙方进行整改，产生的费用由甲方额外支付。

2、甲方提供的材料：按合同的要求及时准确的提供符合标准的商品混凝土、钢材及制作。

3、与乙方共同勘察施工现场，确定施工方案，并负责审定乙方编制的地面施工方案，方案一旦审定，双方严格遵照实施。

4、甲方负责现场协调，且有权监督乙方的安全生产、文明施工、对不文明作业行为和违章作业进行制止和处罚。

5、为乙方提供满足施工需要的一间办公室、加工及存放材料用房屋和场地。

6、组织本项工程的验收工作。

7、保证乙方进场后能够连续作业，不会因为甲方的现场不具备施工条件而让乙方人员窝工。

第六条:乙方责任

1、熟悉施工现场，根据施工现场条件和甲方要求，进场后3日编制地面施工方案并送交甲方审定，严格按照甲方审定的施工方案进行施工及相关材料的供应。

2、按双方商定的分工范围，做好材料的采购、供应和管理。乙方所供材料应按时送达甲方指定施工现场并负责卸货，运输及装卸过程中发生的所有损耗、费用由乙方承担，并严格按照甲方的要求及时完成规定的工作内容。

3、材料进场后，经检验不合格时，乙方必须保证在48小时内无条件换货，以保证工程质量和进度，因此发生的所有费用由乙方承担。

4、乙方须严格遵守甲方现场《安全文明施工管理制度》，对违犯制度的，甲方有权按    元/次收取乙方违约金。

5、乙方须委派经验丰富的项目经理现场负责工期控制和质量控制。

6、乙方在施工期间需保证施工场地内建筑物、构筑物及图纸中列明的各种管线的安全，并配合甲方做好所有建筑成品的保护工作。

7、乙方在施工期间应严格遵守《建设工程安全生产管理条例》（有更新版，则以施工时生效的最新版为准）、《建筑安装工人安全技术操作规程》（有更新版，则以施工时生效的最新版为准）、《中华人民共和国消防法》和其它相关的法规、规范。

8、乙方施工安全必须有专人负责监督管理，在施工过程中发生安全事故，造成人身伤亡、财产损失及其他意外事故的，责任由乙方承担。

9、施工期间乙方人员的食宿及安全责任问题等乙方全部承担。乙方必须为所属施工工人投保一切相关保险及提供劳保用品，保险费用由乙方自行负责。乙方应保证作业人员安全，出现意外事故后，若出现工人伤亡等现象，乙方应直接向保险公司等进行索赔。甲方不承担意外伤亡事故及乙方所属施工人员在施工现场发生的任何伤亡事故的任何赔偿责任。如由于乙方原因未进行赔偿，甲方可从应付工程款中扣发，并将该扣发费用用于支付伤亡事故等赔偿。

10、严格按照施工方案和施工图进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付工程。

11、因乙方施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场。

12、在工程竣工验收之日起壹年内，对乙方施工范围内的因乙方原因造成的工程质量问题免费负责保修。

第七条:合同价、付款方式及结算方式

1、合同预估含税总价：合计：（大写）  1800000元整；即￥：壹佰捌拾万元整（以下简称合同总价）。

2、付款方式：

- 合同签订后10日内支付常温区合同总额的30%的工程预付款。

- 工程完成总价达应结算总价的50%时，支付常温区应结算总价30%的进度款。

- 工程完成总价达应结算总价的80%时，支付常温区应结算总价20%的进度款。

- 所有工程经竣工验收合格后，并将结算审核完成，施工单位提交合格的竣工档案资料后10个工作日内，支付至结算总价的95%。

- 留结算总金额的5%为质保金，免费质保期为壹年。质保金从竣工验收合格之日起满两年并经确认无质量问题后，在10日内一次付清。

（6）、甲方向乙方支付工程预付款及进度款时，乙方出具收款收据，在甲方支付结算款时，乙方向甲方出具工程结算金额全额的建筑业增值税专用发票。

3、结算方式：

1）、清单工程量为招标参考量,结算工程量按竣工图纸和现场变更签证以实结算,单价执行中标综合单价。

2）、变更部分属原工程量清单中未包含项目，按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2004，参照《 广东省建筑工程消耗量定额》（2008）、《 广东省建筑工程消耗量定额价目汇总表》（2008）和《  广东省建设工程费用定额》（2008）等执行。主要材料和人工单价按中标单价计算。变更项目综合单价由承包人提出，经招标人审核确认后按实际工程量结算；发包方提出变更材料，按发包方提供的经济变更签证结算。

第八条:进度计划

1、乙方提供施工方案和进度计划的时间：进场后 3 日内，将施工组织设计和进度计划表，材料进场后向甲方代表同步提供的检测报告和合格证。

2、甲方代表确认的时间：甲方接到进度计划后 3 日内确认或提出合理性修改意见。否则视为乙方的提交的上述资料均已得到了甲方认可。

第九条:工期延误

乙方在收到甲方30%的工程预付款后，按照甲方的要求期限进入施工现场，不得延误开工，但如因不可抗力原因或甲方原因除外。施工中如因以下原因造成工期延误，工期相应顺延。

1、工程量变化和设计变更；

2、一周内，非乙方原因停水、停电(地区限电除外)造成停工累计超过24小时的，或当日一次停工超过4小时。

3、甲方延误支付工程价款或甲方其它原因；

4、不可抗力；

第十条:检查和修改

1、检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表依照合同发出的指令施工。随时接受甲方代表及其委派人员的检查验收，为检查验收提供便利条件，如果检查结果不符合事先约定的标准，乙方应按甲方代表及委派人员的要求返工、修改，承担返工，并承担修改费用。

2、以上检查验收不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，且检查验收不合格，影响正常施工的费用由乙方承担，工期不得顺延。

第十一条:验收与结算

1、工程竣工后，经乙方自检合格后并向甲方代表提供完整竣工资料和竣工验收报告。甲方代表收到竣工验收报告后，在7天内组织有关部门对工程进行验收，并在验收后3天内给予批准或提出修改意见，若甲方提出修改意见，乙方按要求修改，并承担因自身原因造成修改的费用。

2、甲方代表在收到乙方送交的竣工验收报告后7天内无正当理由不组织验收，或验收后3天内不予批准且不能提出修改意见，可视为竣工验收报告已被批准。

3、验收报告批准后，乙方在7天内向甲方代表提出结算报告办理结算。甲方代表收到结算报告后应在15日内给予批准或提出修改意见。甲方收到结算报告后满15天未提出异议，视为同意乙方送交的结算资料。

第十二条:税收和费用

本合同价款包含工程所在地的增值税专用发票。

第十三条:工程转包和分包

乙方不得将本工程任何部分以任何名义进行转包。如发现有转包行为者，甲方有权单方面解除合同，乙方承担相关责任。

第十四条:违约责任

1、甲方不按合同约定付款，逾期7日后，每逾期一天，按应付款额的千分之二向乙方支付滞纳金。

2、由于乙方原因，乙方逾期竣工，超过预定工期7天(不含7日)以上的，每逾期一天，乙方应支付甲方5000元的违约金；逾期超出7日(含7日),每日乙方应支付甲方10000元的违约金。违约金上限不超过合同总价的3％。

3、乙方进场15日内，工程实际进度与施工组织设计的进度计划存在明显滞后或因乙方自身原因导致工地停工或质量达不到逾期目标从而不能保证工程施工进度的正常进行并影响整体工程完工时，甲方有权单方面解除合同，同时乙方应支付甲方合同总金额的20%的违约金。

4、因一方违约，导致合同无法继续履行时，另一方可通知违约方终止本合同，并由违约方赔偿受损失方由此造成的经济损失。

5、工程竣工验收合格3日后，乙方无正当理由不进行工程交付或虽交付但现场料具和人员未及时撤离而影响甲方使用的，乙方承担相应违约责任。

6、在质保期内，因乙方的工程质量问题对甲方造成损失，乙方应承担相应责任，并支付甲方全部损失。乙方在接到甲方的书面损失通知后应在2日内进行确认，如果接到通知后超过5日尚未确认视为同意。

7、在保修期内，若因乙方的工程质量问题对甲方造成损失或乙方应保修的但未履行该义务的，甲方可自行修复，由此产生的费用从质保金中扣除。

8、在施工期或保修期内，因乙方原因造成重大工程质量或安全事故，由乙方承担由此造成的相关损失，同时乙方应支付甲方合同金额的20%的违约金。

9、乙方发生违约或扣款或赔偿等事项的，违约金、扣款和赔偿金等费用可直接从质保金、甲方未付乙方的费用等内扣除。

第十五条：不可抗力

甲乙双方中任何一方，由于不可抗力事故而影响合同履行时，则延迟履行合同的期限，延迟的时间相当于事故所影响的时间，受事故影响一方应于事故发生后3天内将所发生的不可抗力事故的情况用书面方式通知对方，将证明文件交另一方确认。当不可抗力事由终止后，受事故影响的一方应于事故终止后3天内以书面方式通知对方，任何不可抗力事故影响合同履行超过3个月以上的，双方应就合同执行的有关问题进行协商。

不可抗力事故包括任何预料之外事件，如战争、地震、交通事故及其它自然灾害等事件。

第十六条：工程停建或缓建

由于国家政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使协议不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程的移交工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件，并支付乙方已完工程的工程款。甲方超额支付的，乙方应退还超额支付之款项。

第十七条：水电费和其他应交款项的约定

1、乙方应按国家规定缴纳因乙方施工应缴纳的各项税费（含规费），上述费用的缴纳不受中标价格和内容的影响和制约。

2、施工现场的用水用电等费用，由甲方无偿提供。

第十八条：质保期和保修

1、乙方对产品的质保期为：从竣工验收合格之日起壹年。在质保期内，如产品在正常使用情况下出现质量问题，乙方免费提供维修服务。

2、此产品质量保证不包括因甲方人为原因使用不当造成产品损坏，不包括地基沉降，结构变形原因，其责任由甲方承担。

3、非不可抗力因素造成和乙方原因造成的由乙方负责无偿保修；因甲方原因造成的，由乙方负责保修，费用由甲方承担。

4、在保修期内，乙方接到甲方报修电话后72小时内需赶到现场采取应急措施，并在最短的合理时间内修复，如乙方未能及时修复，甲方有权自行修复，所发生的费用从质保金余额中扣除。

5、保修期满壹年并且没有工程质量问题后，在7个工作日内甲方退还乙方质保金。

第十九条：保险

1、甲、乙双方均确认，甲方与乙方全部雇员（包括其下属施工人员）不存在任何劳动关系、用工关系及劳务关系。乙方须对其自身在本工程现场的全部雇员（包括其下属施工人员）的人身安全及自身施工范围的所有机械设备等财产办理保险，其费用自理。

2、关于乙方雇佣的任何员工或其他人员的任何意外事故或伤害所引起的或相关损失或法律补偿费用，甲方将不负任何责任。若乙方与其人员（即，被安排到甲方从事施工工作的人员）发生任何争议而牵涉甲方时，乙方承担甲方由此发生的全部损失，包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、赔偿金等。

3、如乙方未能投保或保持上述保险的有效性，乙方承担由此产生的所有责任并承担由此产生的所有损失（包括由此给甲方造成的损失）。

4、投保后发生事故，乙方应7天内向甲方提供损失情况和估价的报告，如损害继续发生，乙方在7天后每2天报告一次，直至损害结束。

第二十条：保密

甲方和乙方将无限期对因本合同而获得的任何对方的的全部文件、数据、资料或其它信息，无论其是技术性或商业性信息，均应视为机密资料并保守秘密，上述机密资料只能为本合同之特定用途而使用，否则泄密方应赔偿另一方因此而遭受的损失。

第二十一条：合同文件及解释顺序。合同组成及解释顺序如下：

1、本合同及附件一（预算清单）；

2、招标文件和投标文件

3、施工图纸；附件二

4、洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

5、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求；

第二十二条：其他

1、甲乙双方发生争议，应友好协商解决。如协商不成，任何一方可向工程所在地法院提起诉讼。

2、本协议一式四份，双方各执两份，由双方签字盖章后生效，在完成竣工结算、甲方向乙方支付工程款完毕，乙方将工程交付甲方后，除保修条款仍然生效外，其它条款即告终止，保修期满后，保修条款终止。

3、本合同未规定事项，执行建设部国家工商行政管理局1999年制定的《建设工程施工合同》示范文本（GF-1999-0201）中的“通用条款”。

甲方：            有限公司                乙方：                有限公司

法人代表：                                法人代表：

代理人：                                  代理人：

开户行：                                  开户行：

账 号：                                   账  号：

电 话：                                   电  话：

传 真：                                   传  真：

时 间：2020年   月     日                 时  间：2020年    月    日